## Planilha1
Requisito | Fibonach | ORDEM
CONTEXTUALIZAÇÃO | 3 | 1
JUSTIFICATIVA | 3 | 2
CONFIGURAÇÃO GIT | 3 | 3
DESENHO DE SOLUÇÃO | 3 | 7 | 32
MODELAGEM DE DADOS | 5 | 6
PROTÓTIPO DO SITE | 5 | 4
LOGIN
SIMULADOR FINANCEIRO | 5 | 5
TESTE INTEGRADO | 5 | 8
ATUALIZAÇÃO NO GIT | 3 | 1
SITE ESTÁTICO | 13 | 4
PLANILHA DE RISCOS | 3 | 6 | 46
DIAGRAMA DE ARQ. | 8 | 3
MODELAGEM DO BANCO DE DADOS | 8 | 5
TESTE INTEGRADO ARDUÍNO | 3 | 7
PROTÓTIPO DAS TELAS | 8 | 2
MANUAL DE INSTALAÇÃO | 3 | 1
ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO | 3 | 2
PPT DA APRESENTAÇÃO | 13 | 3 | 53
PLANILHA DE HOMOLOGAÇÃO | 13 | 4
PRÉ-BANCA | 21 | 5
131